## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Observação | Prioridade
MER/DER | GABRIEL | 2019-04-10 | 2019-05-10 | SISTEMA ASP.NET | 1
CASOS DE USO | EQUIPE | 2019-04-10 | 2019-05-10 | SISTEMA ASP.NET | 1
CASOS DE USO | EQUIPE | 2019-04-10 | 2019-05-10 | SISTEMA MOBILE | 2
DOCUMENTAÇÃO | ANDRESSA | 2019-10-11 | 2019-12-11 |  | 2
BANNER | GABRIELLE | 15/11/2019 | 16/11/2019 | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | 2
WIREFRAME | CALEBE | 18/11/2019 | 20/11/2019 | PLANTA BAIXA | 3
ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS | CALEBE | 15/11/2019 | 16/11/2019 |  | 3
FLYER/CARTÃO | GABRIELLE | 15/11/2019 | 16/11/2019 | APRESENTAÇÃO DA EMPRESA | 2
CÁLCULO DE HORA DOS FUNCIONÁRIOS | ANDRESSA | 2019-04-10 | 25/11/2019 |  | 3
DIAGRAMA DE CLASSES | GABRIEL | 2019-04-10 | 2019-07-10 |  | 1
WIREFRAME | GABRIELLE | 18/11/2019 | 20/11/2019 | SISTEMA MOBILE | 3
TRADUÇÃO PARA INGLÊS | GABRIEL | 2019-04-10 | 25/11/2019 |  | 3
MANUAL DE TREINAMENTO DO SISTEMA | EQUIPE | 2019-04-10 | 2019-07-10 |  | 3
NORMALIZAÇÃO BANCO DE DADOS | EQUIPE | 2019-04-10 | 2019-07-10 |  | 1
DESENVOLVIMENTO BACK-END | GABRIEL | 2019-04-10 | 25/11/2019 | SISTEMA ASP.NET | 1
DESENVOLVIMENTO FRONT-END | GABRIELLE | 2019-04-10 | 25/11/2019 | SISTEMA ASP.NET | 1